## Planning prévisionel
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Demi-Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Etude du sujet. Planification
Installation, mise en place
Conception interface
Classes de base, OA
Conception des plans, Sprites, run
Gestion fichiers
Finalisation / Corrections
Tests
Documentation
Résumé
Finalisation / Impressions
Journal

## Planning effectif
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Demi-Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Etude du sujet. Planification
Installation, mise en place
Conception interface
Classes de base, OA
Conception des plans, Sprites, run
Gestion fichiers
Finalisation / Corrections
Tests
Documentation
Résumé
Finalisation / Impressions
Journal

## Journal de bord
quand | type | durée | description
2020-05-25 | Lecture du cahier de charges | 1:00 |  | analyse
2020-05-25 | Initialisation du Git sur l'ordinateur | 0:20 | J'ai eu un petit soucis lors de l'initialisation de mon git | documentation
2020-05-25 | Reflection sur les choses à faire dans le projet | 1:00 | Faire une liste des méthodes et classe à faire durant le projet (liste provisoire elle peut arriver à changer) | test
2020-05-25 | Liste Fonctionnaliter que l'utilisateur aura | 1:00 |  | développement
2020-05-25 | Entretient avec M.Bonvin | 1:00 |  | correction
2020-05-25 | Documentation | 1:20 |  | administrative
2020-05-25 | Reflection des paramètre qu'auront les Sprites | 0:50 | Faire une liste des paramètre des Sprites (liste peut changer)
2020-05-25 | Creation du Design de la form principal | 1:00
2020-05-25 | Planification | 0:30 | Modification du planning proposer par M.Bonvin
| Total 25-mai | 8:00
2020-05-26
2020-05-26
2020-05-26
2020-05-26
2020-05-26