## Planning prévisionel
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Demi-Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Etude du sujet. Planification
Installation, mise en place
Conception interface
Classes de base, OA
Conception des plans, Sprites, run
Gestion fichiers
Finalisation / Corrections
Tests
Documentation
Résumé
Finalisation / Impressions
Journal

## Planning effectif
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Demi-Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Etude du sujet. Planification
Installation, mise en place
Conception interface
Classes de base, OA
Conception des plans, Sprites, run
Gestion fichiers
Finalisation / Corrections
Tests
Documentation
Résumé
Finalisation / Impressions
Journal

## Journal de travail
Date | Description tache | Commentaire
2020-05-25 | Lecture du cahier de charges
2020-05-25 | Initialisation du Git sur l'ordinateur | J'ai eu un petit soucis lors de l'initialisation de mon git
2020-05-25 | Reflection sur les choses à faire dans le projet | Faire une liste des méthodes et classe à faire durant le projet (liste provisoire elle peut arriver à changer)
2020-05-25 | Liste Fonctionnaliter que l'utilisateur aura
2020-05-25 | Entretient avec M.Bonvin
2020-05-25 | Documentation
2020-05-25 | Reflection des paramètre qu'auront les Sprites | Faire une liste des paramètre des Sprites (liste peut changer)
2020-05-25 | Creation du Design de la form principal
2020-05-25 | Planification | Modification du planning proposer par M.Bonvin
2020-05-26 | Documentation
2020-05-26 | Creation des Sprites et deplacement des Sprites avec la souris
2020-05-26 | Entretient avec M.Bonvin
2020-05-26 | Ajout d'image mis a dispo
2020-05-27 | Méthode Update des Sprite et modification du ZOrder
2020-05-27 | Creation class Jeu
2020-05-27 | Méthode modification du spriteSelect avec mise a jour des controls
2020-05-27 | Entretient avec M.Bonvin
2020-05-28 | Documentation
2020-05-28 | Implementation de la modification des valeurs dans les propriétés
2020-05-28 | Ajout Méthode UpdateValueSpriteSelected et GetValueSelected
2020-05-28 | Création de la Form Add Sprite
2020-05-29 | Documentation
2020-05-29 | Rendez-vous avec les experts
2020-05-29 | Rendez-vous avec M.Bonvin | M.Bonvin ma dit que j'étais en retard sur la documentation
2020-05-29 | Fix d'un bug | ma liste d'image dans les paramatres de frmMain se vidait toute seule
2020-06-02 | Rendez-vous avec M.Bonvin |  |  | Image 1
2020-06-02 | Documentation
2020-06-02 | Animation des Sprites
2020-06-02 | Rotation des Sprite (Pas fini) | Problème la rotation ne fonctionne pas avec l'annimation
2020-06-03 | Problèmes avec les images dans les pictures box | Les images dans les ressources du projet ne fonctionnaient pas sur les picturesbox
2020-06-03 | Gestion des données de la forme AjoutSprite
2020-06-03 | Serialisation / Deserialisation | Problème impossible de serialiser un control et vue que la class Sprite hérite d'un control impossible de la sérialiser
2020-06-03 | creation de la class SpriteSerialisable | Problème impossible de serialiser un bitmap j'ai donc crée un dictionnary avec nom du fichier et l'image et j'enregistre le nom du fichier pour que je puisse par la suite aller chercher les images dans au bons endroit | Image 1
2020-06-04 | Gestion de Fichier et création de dossier
2020-06-04 | creation FormNouveauProjet
2020-06-04 | creation Form SceneJeu
2020-06-04 | Déplacement des Sprites dans la scène de jeu
2020-06-04 | Documentation
2020-06-05 | Documentation
2020-06-05 | Reglage petit beug
2020-06-08 | Rendez-vous avec les experts
2020-06-08 | Rendez-vous avec M.Bonvin
2020-06-08 | Documentation
2020-06-08 | Reglage petit beug